## Tabelle1
| 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14
Project outline + API defn | bar: 2020-11-23 to 2020-11-29
Testing | bar: 2020-11-28 to 2020-11-30
Full implementation | bar: 2020-11-30 to 2020-12-07
Testing | bar: 2020-12-06 to 2020-12-07
Bug fixes, add ons | bar: 2020-12-08 to 2020-12-14
Testing + Mock deployment | bar: 2020-12-12 to 2020-12-14
SUBMISSION